采购需求（技术要求）一、工程概况1.皖南医学院滨江校区图书馆阅读空间改造工程，施工地点位于皖南医学院滨江校区内。本次改造范围主要集中在滨江校区图书信息大楼主楼五层东侧。将原内部隔墙及吊顶全部拆除，重新划分功能区域，设置两处休闲阅读区、一处数字体验区、若干精品图书展示区、四处沉浸式阅读自修区、一处沙龙区、两间研讨室，内部装修全部重做，强弱电系统换新。详见施工图纸及工程量清单（含技术要求）。2.本工程改造范围所在图书信息大楼主楼为滨江校区内重要建筑物，其余楼层有办公室、阅览室、教室等处于在用状态，承包人需合理考虑此种情况可能带来的工期影响和成本增加，在投标时合理报价，不得以此为理由提出工期和合同价款的增加。二、工期要求3.本工程工期为80日历天，提前不奖，无故推迟每延期1天按施工合同价（不含暂列金额）的1‰处罚，最高处罚金额为合同价（不含暂列金额）的5%，在结算审计时扣除。不可抗力因素除外。4.本工程开工日期以发包人下发的开工通知为准，若无开工通知，以合同中规定的开工日期为准。5.因发包人原因（变更工程量签证审批时间过长、施工方案出现较大调整等）导致工期延误可不予处罚，但需承包人书面提出申请，发包人代表签字确认同意后方可。三、质量标准、材料要求、验收要求、竣工结算资料要求6.本工程质量标准为合格，承包人须严格按照施工图（包括图纸审查意见）、工程量清单、招投标文件和国家、省、市现行标准及规范完成施工，并通过设计及发包人的验收。7.承包人所用材料应选择所列参考品牌或技术指标性能不低于参考品牌，并满足其他要求。采购的所有设备、材料进场时要有合格证、检测报告等材料，水电材料需要提供3C认证材料，并符合国家规范要求。所有设备、材料提前送样，且由发包人项目负责人签字确认后方可进场，否则不支付相应材料的进度款和工程款。材料参考品牌如下：

| 序号材料名称参考品牌其他要求1水泥海螺、南方、盾石普通硅酸盐水泥2PVC塑胶地板LG、阿姆斯壮、洁福1.厚度2.5mm2.地面预处理水泥自流平3.抗菌、防霉、防酸碱、防静电、防滑、耐磨4.房间门口用铝合金条收口3实木多层双面免漆板兔宝宝、莫干山、千年舟18mm厚，E1级4木地板大自然、圣象、久盛18mm厚，E1级5石膏板可耐福、龙牌、圣戈班杰科6涂料立邦、多乐士、嘉宝莉底漆和面漆7成品套装门盼盼、美心、步阳满足图纸要求，内外均设置门套（与门扇同品质），样式规格均满足施工图纸及发包人要求8灯具飞利浦、欧普、雷士非旗下品牌9电器元件ABB、施耐德、常熟开关10电缆、电线鑫鸿、江苏上上、金貂11开关、插座鸿雁、西门子、TCL大板型12网络交换机、无线AP锐捷、H3C、华为与校园网现有认证管理系统兼容，纳入学校现有管理设备统一管理（需保证与现有系统无缝对接且能正常使用）13监控交换机、硬盘录像机、监控摄像头海康威视、宇视、大华与校园监控现有管理系统兼容，纳入学校现有管理设备统一管理（需保证与现有系统无缝对接且能正常使用）14电话、网络线普天天纪、康普、普利驰超六类15吸顶式空调格力、海尔、美的匹数：5匹；类型：吸顶式；适用：54~81(㎡)；规格：冷暖天花嵌入机；制冷量(W) >11000；制热量(W) >12600+2700；电辅加热：支持；室外机尺寸(宽×高×深，约985×1185×355毫米）；室内机尺寸(宽×高×深，主体约830×830×300毫米；面板约950×950×50毫米）。16吸顶式空调格力、海尔、美的匹数：3匹；类型：吸顶式；适用：32-50(㎡)；规格：冷暖天花嵌入机；制热量(W) >7000；制冷量(W) >7000；电辅加热：支持；室内机尺寸(宽×高×深，约830×830×230毫米)；室外机尺寸(宽×高×深，约946×810×420毫米)。17窗帘优质遮光窗帘，宽度按洞口所在墙面宽乘以1.5倍褶皱系数，高度按窗帘盒高度，优质罗马杆安装 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8.涉及隐蔽工程内容的，承包人应在隐蔽工程覆盖、掩埋或拆除前通知发包人项目负责人进行现场勘查、确认，并由项目负责人会同审计处，共同做好隐蔽工程记录、核定隐蔽工程量签证单。未按规定办理隐蔽工程记录的，其工程量不予认定。在施工过程中，隐蔽工程必须按以下表格及时通知发包人验收并办理签字手续。隐蔽工程验收记录单

| 工程名称验收单编号分项工程名称隐蔽工程项目施工单位名称项目经理施工标准及编号施工图名称及编号隐蔽工程部位规范要求及自检规范（质量）要求施工单位自检记录隐蔽工程图示施工单位自检结论施工单位项目负责人（签字盖章）： 年 月 日建设单位验收结论后勤处项目负责人（签字盖章）： 年 月 日审计处 审计部门参与人： 年 月 日 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

9.工程完工后，由发包人组织相关人员进行验收，验收提出的整改意见需在7日内整改到位。10.工程竣工验收完成后28日内提交纸质版竣工结算资料2套，同时提供电子版。竣工结算资料需满足审计及档案管理部门的要求，包括结算书、施工图、招投标文件、中标通知书、施工合同、开工通知、设计变更通知单或技术核定单、变更签证审批表、隐蔽工程验收记录单、材料品牌确认表、合格证、检测报告、竣工验收报告或验收表、竣工图、水电费缴纳证明等。如延期提交，造成的一切后果（含经济损失）均由承包人自行承担。四、安全文明施工要求11.承包人按照现行国家和省、市、行业安全生产、文明施工有关规定要求和学校相关规定要求，办理相关手续，设置有关围挡、标志等。承包人必须完善自身质量安全管理体系和文明施工措施，杜绝野蛮施工和安全事故发生。承包人若发生质量或安全事故，由承包人承担一切责任，造成发包人损失的按实赔偿，并承担相应法律责任。12.承包人应服从学校管理，保持施工场所及校园内的环境卫生，施工期间产生的建筑垃圾应当日清理并装袋外运，运输材料和外运垃圾过程中散落在外的材料和垃圾须当日清理，对于不能及时清理的，发包人将安排物业公司人员清理，发生的费用由承包人承担。工程完工验收前承包人须做好现场保洁工作。13.施工期间不得影响学校的正常教学秩序，如遇施工过程与学校的教学、科研等活动出现冲突等情况，承包人必须服从学校管理。承包人不得污染或损坏校园其他设施（不得在沥青路面上拌制混凝土及砂浆，直接堆放水泥等），材料及垃圾要注意人工二次倒运，如有损坏，承包人负责按原样修复或全额赔偿。14.工程材料、设备、构配件及已完工程在竣工验收交付前均由承包人负责看护，丢失、被盗、损坏等责任均由承包人承担。五、合同价款范围15.本工程合同价格形式为固定单价合同，合同价款范围为按施工图纸及工程量清单（含技术要求）完成施工所需的全部费用。16.承包人在投标时应充分考虑材料（设备）价格上涨等不确定因素，风险自行承担。在工程施工期间，若安徽省或芜湖市政府相关文件规定涉人工费或税金调整，按文件规定办理。17.按国家建筑法、施工标准及规范的规定，本工程主要建筑材料要进行检测试验（含复试），并提供合格的检测（复试）报告，检测试验发生的费用由承包人承担。18.施工用水电费：现场施工由承包人挂表计量水电度数，所挂水表电表需要发包人确认后方可使用。电费按1.00元/度计取，水费按3.00元/吨计取（施工期间水电费如出现调整，按调整收费执行），抄表完成后，承包人将费用缴纳至发包人指定账户。如现场不具备挂表计量的条件，在结算审计时按审定金额的千7‰予以扣除。19.所有辅材及配件均已列入清单和措施费中，工作量及费用不另签证。六、变更及签证要求20.投标单位结合本项目特点，依据施工图纸及工程量清单（含技术要求）综合报价，如发现工程量清单有漏量、漏项的，需在中标后14日内提出，若未在规定时间内提出即视为中标人（即承包人）完全理解并同意该施工图纸及工程量清单（含技术要求）等，施工时必须按照施工图纸及工程量清单（含技术要求）执行，施工完成后，必须满足验收规范要求和使用功能。21.本工程原则上不办理变更，确因实际需要进行的设计变更和发包人提出的变更调增调减部分，原则上参照投标文件中单价计算。投标文件中没有相同类型的子目，结算时执行2018版《安徽省建设工程工程量清单计价办法》、2018版《安徽省建设工程工程计价定额》及其配套的费用定额、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），相关优惠率同投标优惠率一致。投标文件中没有的主材参考《芜湖工程造价信息》当月信息价八折计算，信息价中没有的材料结合市场定价。22.因图纸设计发生变更或调整工作内容需要增加费用的，承包人在双方确定变更后7日内向发包人提出变更工程价款材料，提交发包人签字确认。否则，视为该项变更不涉及合同价款的变更，若发生费用由承包人自行承担。发生经济签证产生的合同价款变更，其最终造价以审计部门核定为准。23.所有变更签证必须按照皖南医学院有关管理文件办理。具体参照《皖南医学院基建维修工程管理办法（修订）》（校政〔2020〕118号）及《后勤管理处基建维修工程变更签证管理规定（试行）》（后勤〔2020〕12号）文件执行。否则，视为该项变更不涉及合同价款的变更，若发生费用由乙方自行承担。皖南医学院基建维修工程变更签证审批表工程项目名称：                                                 编号：

| 申请（使用）单 位施工单位签证类型 □设计变更 □工程量清单漏量漏项 □功能需求变更 □现场变更变更金额变更原因及内容：附件：审批意见使用（管理）部门联系人（签字）：（仅用于功能需求变更）年 月 日工程现场代表（签字）：（2千元以下）年 月 日基建科科长（签字）：（2千元~5千元）年 月 日后勤处分管副处长（签字）：（2千元~5千元）年 月 日后勤处处长（签字）：（5千元~1万元）年 月 日分管校长（签字）：（1万元~5万元）年 月 日校长（签字）：（5万元~10万元）年 月 日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

备注：大额变更报校长办公会（党委会）研究决定。七、合同价款支付24.本项目有预付款，金额为合同价（不含暂列金额）的40%，具体支付方式、担保形式待中标后签订施工合同前确定并写入施工合同内。工期过半时支付一次进度款，进度款支付金额为已完合同内工程量的70%（不含暂列金额），工程竣工验收合格后支付至已完合同内工程量的70%（不含暂列金额），增加的工程量暂不支付，待审计完成后支付；结算审计完成后，承包人需将审定价3%的质保金汇入发包人指定账户，凭汇款凭证付至审定价的100%；正常使用至质保期满且无质量问题后无息退还质保金。每次付款（退还质保金除外）前承包人需提供正规发票，且发包人审批后方可办理支付。八、工程审计要求25.承包人对所报送的工程结算资料真实性、完整性、合法性、合格性负责。工程结算资料报送学校委托的审核机构后，审核过程中不得补充新增签证项目。不规范、不完善的工程结算资料，承包人自接到完善资料通知单7日内一次性完善。26.承包人应按照学校审计处相关文件规定，积极配合做好工程结算审计工作，在规定的时间内完成审计报告签字盖章。27.工程结算审核时，凡审增部分及审减率超过10%（不含10%）以上部分的审计服务费由承包人承担，在审核机构审核时直接扣除。费率参照皖价服〔2007〕86号文件规定的标准执行。九、其他要求28.为加强学校基建维修工程现场管理工作，规范施工企业从业行为，督促施工企业落实项目经理质量安全责任，对承包人项目经理的考核按《皖南医学院基建维修工程项目经理、总监理工程师管理办法（试行）》（后勤〔2020〕11号）文件执行。29.工程质保期1年，质保期从验收合格之日起计算。工程质保期内出现质量问题，承包人需及时修复，如承包人不能修复或修复不及时，发包人可另行安排队伍维修，发生的费用从质保金中扣除；如再次出现质量问题，处理方式同前。对于多次重复出现的问题，发包人将视修复情况通报芜湖市工程质量监督部门，并将承包人记入发包人黑名单库，三年内禁止参加发包人组织的校内采购活动。30.本工程施工图设计文件审查费用由承包人支付，金额为人民币叁仟元(¥3000.00元)。