## 1_D_3 单位工程最高投标限价汇总表（含明细）
单位工程最高投标限价汇总表
工程名称:垃圾车清洗平台建设项目 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金 额(元) | 其中:材料、设备暂估价(元)
一 | 分部分项工程项目费 | 90194.61
1.1 | 其中:定额人工费 | 12344.99 | 0
1.2 | 定额机械费 | 4380.57 | 0
1.3 | 综合费 | 3845.67 | 0
二 | 措施项目费 | 675.94 | 0
三 | 不可竞争费 | 2917.45 | 0
3.1 | 安全文明施工费 | 2917.45 | 0
3.2 | 环境保护税 |  | 0
四 | 其他项目费 | 5000 | 0
4.1 | 暂列金额 | 5000 | 0
4.2 | 专业工程暂估价 |  | 0
4.3 | 计日工 |  | 0
4.4 | 总承包服务费 |  | 0
五 | 税金 | 8890.92 | 0
六 | 工程造价 | 107678.92
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

## 1_E_1 分部分项工程量清单计价表（含合计）
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:垃圾车清洗平台建设项目 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
| J.1 | A土石方工程 |  |  |  |  | 6137.57 | 570.96 | 737.63
1 | 010101001001 | 平整场地 | 1.土壤类别：以现场实际为准 2.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m2 | 129.00 | 0.8 | 103.2 | 10.32 | 68.37
2 | 010101002001 | 挖一般土方 | 1.土壤类别：以现场实际为准 2.挖土深度：1.5m以内 3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m3 | 41.80 | 2.86 | 119.55 | 10.03 | 82.76
3 | WB010101011001 | 人工清底 | 1.土壤类别：以现场实际为准 2.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m2 | 69.66 | 10.54 | 734.22 | 526.63
4 | WB010101009001 | 填土碾压 | 1.土壤类别：以现场实际为准 2.压实系数：详见设计图纸 3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m3 | 21.58 | 2.91 | 62.8 | 5.4 | 41.65
5 | WB010101013001 | 机械运土方 | 1.土壤类别：以现场实际为准 2.运距：自行考虑 3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m3 | 20.22 | 24.35 | 492.36 | 5.66 | 375.49
6 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别：以现场实际为准 2.挖土深度：以现场实际为准 3.其他未尽事宜详见招标文件、政府相关文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等其他资料，满足验收要求 | m3 | 20.00 | 4.65 | 93 | 7.8 | 64.2
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:垃圾车清洗平台建设项目 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
7 | 040103001001 | 回填方 | 1.密实度要求：详见设计图纸及建设单位要求 2.填方材料要求：中粗砂、碎石屑、最大粒径<40mm的砂砾 3.其他未尽事宜详见招标文件、政府相关文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等其他资料，满足验收要求 | m3 | 16.00 | 277.19 | 4435.04 | 4 | 30.88
8 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.运距：自行考虑 2.其他未尽事宜详见招标文件、政府相关文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等其他资料，满足验收要求 | m3 | 4.00 | 24.35 | 97.4 | 1.12 | 74.28
| J.4 | D砌筑工程 |  |  |  |  | 3964.96 | 232.05 | 0.13
9 | 010404001001 | 基础垫层 | 1.厚度：100mm 2.材料品种及比例：商品混凝土 3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m3 | 6.97 | 536.83 | 3741.71 | 208.82
10 | 010404001002 | 基础垫层 | 1.厚度：100mm 2.材料品种及比例：碎石 3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m3 | 0.70 | 318.93 | 223.25 | 23.23 | 0.13
| J.5 | E混凝土工程 |  |  |  |  | 18350.38 | 1926.89 | 92.75
11 | 010501004001 | 满堂基础 | 1.混凝土种类：抗渗商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 S6 3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m3 | 13.25 | 569.74 | 7549.06 | 300.51
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:垃圾车清洗平台建设项目 |  |  |  | 标段: |  | 第3页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
12 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格：HPB300 φ10以内 2.其他未尽事宜详见招标文件、政府相关文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等其他资料，满足验收要求 | t | 0.073 | 5116.28 | 373.49 | 62.77 | 7.11
13 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格：HRB400 φ16以内 2.其他未尽事宜详见招标文件、政府相关文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等其他资料，满足验收要求 | t | 1.280 | 4742.91 | 6070.92 | 932.56 | 63.65
14 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格：HRB400 φ20以上 2.其他未尽事宜详见招标文件、政府相关文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等其他资料，满足验收要求 | t | 0.957 | 4552.67 | 4356.91 | 631.05 | 21.99
| J.9 | J屋面及防水工程 |  |  |  |  | 1917.07 | 623.26 | 75.12
15 | 010904003001 | 楼（地）面砂浆防水（防潮） | 1.部位：洗车台 2.防水层做法：30mm厚1:3防水砂浆面层 3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m2 | 69.56 | 27.56 | 1917.07 | 623.26 | 75.12
| J.17 | S脚手架工程 |  |  |  |  | 6814.58 | 2010.4 | 2990.07
16 | 011702001001 | 垫层模板 | 1.含钢筋混凝土模板及支架的制作、安装、拆除、整理堆放、场内外运输、清理模板粘结物、杂物、刷隔离剂等一切费用由投标人综合考虑、自行报价 2.其他未尽事宜详见招标文件、政府相关文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等其他资料，满足验收要求 | m2 | 4.43 | 44.4 | 196.69 | 112.57 | 5.36
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:垃圾车清洗平台建设项目 |  |  |  | 标段: |  | 第4页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
17 | 011702001002 | 基础模板 | 1.含钢筋混凝土模板及支架的制作、安装、拆除、整理堆放、场内外运输、清理模板粘结物、杂物、刷隔离剂等一切费用由投标人综合考虑、自行报价 2.其他未尽事宜详见招标文件、政府相关文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等其他资料，满足验收要求 | m2 | 8.43 | 46.74 | 394.02 | 217.83 | 9.69
18 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称：自行考虑 2.机械设备规格型号：自行考虑 3.其他未尽事宜详见招标文件、政府相关文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等其他资料，满足验收要求 | 台次 | 1 | 6223.87 | 6223.87 | 1680 | 2975.02
| Z.11 | L楼地面装饰工程 |  |  |  |  | 13555.14 | 1762.19 | 95.4
19 | 011102001001 | 石材楼地面 | 1.面层材料品种、规格、颜色：50mm厚火烧板面层 2.结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类：20mm厚1:3水泥砂浆结合层 3.具体详见图纸、图集、答疑、招标文件、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 | m2 | 69.56 | 174.86 | 12163.26 | 1433.63 | 82.08
20 | 011102003001 | 块料楼地面 | 地砖饰面 | m2 | 12.00 | 115.99 | 1391.88 | 328.56 | 13.32
| A.4 | D电气设备安装工程 |  |  |  |  | 8615.95 | 1047.16 | 179.5
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:垃圾车清洗平台建设项目 |  |  |  | 标段: |  | 第5页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
21 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称：不锈钢防雨配电箱 2.型号：详见设计图纸 3.规格：详见设计图纸 4.安装方式：落地式 5.基础尺寸、规格：300*500*500mm 6.含C25混凝土基础等相关费用 7.其他未尽事宜详见招标文件、政府相关文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等其他资料，满足验收要求 | 台 | 1 | 890.33 | 890.33 | 153.04 | 90.5
22 | 030404035001 | 插座 | 洗车枪插座 2 KW | 个 | 2 | 56.74 | 113.48 | 13.44
23 | 030404036001 | 其他电器 | 高压洗车器 含本体、基座、水管、洗车枪 其余详见技术要求 | 台 | 1 | 1519.34 | 1519.34 | 8.68
24 | 030408001001 | 电力电缆 | YJV1KV 3x6 | m | 100.00 | 32.76 | 3276 | 164 | 89
25 | 030411001001 | 配管 | 电缆保护管 SC40 | m | 80.00 | 35.21 | 2816.8 | 708
| A.10 | K给排水、采暖、燃气工程 |  |  |  |  | 94.94 | 13.89 | 2.07
26 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 截止阀 | 个 | 1 | 56.91 | 56.91 | 10.08 | 2.07
27 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 | 角阀 含安装支架 | 个 | 1 | 17.93 | 17.93 | 1.95
28 | 031004014002 | 给、排水附（配）件 | 1.名称：水龙头 2.材质：详见设计图纸 3.型号、规格：详见设计图纸 4.其他未尽事宜详见招标文件、政府相关文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等其他资料，满足验收要求 | 个 | 1 | 20.1 | 20.1 | 1.86
| S.5 | E管网工程 |  |  |  |  | 26530.73 | 3318.27 | 144.52
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:垃圾车清洗平台建设项目 |  |  |  | 标段: |  | 第6页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
29 | 040501004001 | 塑料管铺设 | 1.管道材质：PPR冷热水管 2.连接方式：热熔 3.管径：DN32 4.其他未尽事宜详见招标文件、政府相关文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等其他资料，满足验收要求 | m | 36.00 | 17.08 | 614.88 | 142.2 | 0.72
30 | 040501004002 | 塑料管铺设 | 1.管道材质：UPVC管 2.连接方式：承插 3.管径：De110 4.其他未尽事宜详见招标文件、政府相关文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等其他资料，满足验收要求 | m | 18.00 | 29.37 | 528.66 | 163.26
31 | 040501004003 | 塑料管铺设 | 1.管道材质：双壁波纹管 2.连接方式：承插 3.管径：De300 4.其他未尽事宜详见招标文件、政府相关文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等其他资料，满足验收要求 | m | 40.00 | 83.41 | 3336.4 | 544.4
32 | WB040501021001 | 管道垫层 | 1.垫层材质及厚度：100厚中粗砂垫层 2.其他未尽事宜详见招标文件、政府相关文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等其他资料，满足验收要求 | m3 | 59.53 | 321.09 | 19114.49 | 1817.45 | 125.01
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:垃圾车清洗平台建设项目 |  |  |  | 标段: |  | 第7页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
33 | 040504001001 | 砌筑检查井 | 1.砌筑材料品种、规格、强度等级：详见图集12S522-Y01W 2.混凝土强度等级：详见图集12S522-Y01W 3.井盖、井圈材质及规格：详见图集12S522-Y01W 4.其他未尽事宜详见招标文件、政府相关文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等其他资料，满足验收要求 | 座 | 1 | 2035.74 | 2035.74 | 374.64 | 5.97
34 | 040504009002 | 砖砌雨水口 | 1.砖砌体规格、材质：详见设计图纸 2.定制304S不锈钢沟盖板 3.瓷砖 4.20厚1:3水泥砂浆结合层 5.30厚1:3防水砂浆面层 6.100厚C15混凝土垫层 7.100~150厚碎石垫层 8.素土夯实 9.含钢丝网罩等相关费用 10.其他未尽事宜详见招标文件、政府相关文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等其他资料，满足验收要求 | 座 | 2 | 450.28 | 900.56 | 276.32 | 12.82
| Y.1 | A绿化工程 |  |  |  |  | 4213.29 | 839.92 | 63.38
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:垃圾车清洗平台建设项目 |  |  |  | 标段: |  | 第8页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
35 | 050102012001 | 草坪、花岗岩开挖后恢复 | 1.草皮种类：以现场实际为准 2.铺种方式：以建设单位要求为准 3.养护期：以建设单位要求为准 4.含过路钢套管等相关费用 5.投标人自行勘察现场，综合所有因素报价、结算时单价不予调整 6.其他未尽事宜详见招标文件、政府相关文件、设计图纸、答疑、图集及相关规范等其他资料，满足验收要求 | 项 | 1 | 4213.29 | 4213.29 | 839.92 | 63.38
合 计 | [6 empty] | 90194.61 | 12344.99 | 4380.57
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

## 1_F_措施项目清单与计价表【规范】
措施项目清单与计价表
工程名称:垃圾车清洗平台建设项目 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | SC-01 | 夜间施工增加费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 0.5 | 60.35
2 | SC-02 | 二次搬运费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 1.2 | 144.85
3 | SC-03 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 0.8 | 96.56
4 | SC-04 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 0.1 | 12.07
5 | SC-05 | 工程定位复测费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 0.9 | 108.63
6 | SC-06 | 临时保护设施费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 0.1 | 12.07
7 | SC-07 | 行车、行人干扰增加费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 0.2 | 24.14
8 | SC-08 | 赶工措施费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 1.8 | 217.27
9 | SC-09 | 其它措施项目费
合计 |  |  |  |  | 675.94
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

## 1_G_不可竞争项目清单与计价表【规范】
不可竞争项目清单与计价表
工程名称:垃圾车清洗平台建设项目 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | SF-01 | 环境保护费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 3.57 | 430.92
2 | SF-02 | 文明施工费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 7.33 | 884.77
3 | SF-03 | 安全施工费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 5.28 | 637.32
4 | SF-04 | 临时设施费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 7.99 | 964.44
5 | SF-05 | 环境保护税
合计 |  |  |  |  | 2917.45
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

## 1_H_1 其他项目清单与计价汇总表【规范】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：垃圾车清洗平台建设项目 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 |  | 金额(元)
1 | 暂列金额 |  | 5000
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计 |  |  | 5000
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

## 1_H_2 暂列金额明细表【规范】
暂列金额明细表
工程名称:垃圾车清洗平台建设项目 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 预留金 | 元 | 5000
合计 |  |  | 5000
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投款人应将上述暂列金额计入投标总价中。 安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

## 1_I 税金计价表【规范】
税金计价表
工程名称:垃圾车清洗平台建设项目 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费 | 98788 | 9 | 8890.92
合计 |  |  |  |  | 8890.92
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06