### 第四部分 合同补充条款

一、工程概况：

本次维修包括39间1#~10#学生公寓渗漏维修；1#~4#学生公寓及9#~10#学生公寓28樘防火门拆除及更换；7#、9#及10#学生公寓90间吊顶及灯具的拆除及更换；1#~4#学生公寓904樘进户钢质门除锈及油漆；3号教学楼（逸夫科技楼）20间教室天棚出新。

二、维修范围及技术要求：

学生公寓渗漏维修范围：

共计39间。其中，1至7号学生宿舍卫生间渗漏24间；9、10号学生宿舍卫生间渗漏15间（有2间仅维修管道周边混凝土渗漏）。具体房号详见下表：

1号学生公寓：

| 序号 | 房间号 | 现场踏勘 | 维修主要要求，详见技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | B505 | 厕所管根 | 仅维修卫生间（蹲坑部分）（上层） |
| 共计1间 |  |  |  |

2号学生公寓：

| 序号 | 房间号 | 现场踏勘 | 维修主要要求，详见技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A519 | 厕所管根 | 仅维修卫生间（蹲坑部分）（上层） |
| 2 | A418 | 厕所管根 | 仅维修卫生间（蹲坑部分）（上层） |
| 3 | A420 | 厕所管根 | 仅维修卫生间（蹲坑部分）（上层） |
| 4 | A415 | 厕所管根 | 仅维修卫生间（蹲坑部分）（上层） |
| 5 | A320 | 厕所管根 | 仅维修卫生间（蹲坑部分）（上层） |
| 6 | B220 | 厕所管根,房间顶出新 | 仅维修卫生间（蹲坑部分）（上层），宿舍天棚出新（本层） |
| 7 | A109 | 厕所管根 | 仅维修卫生间（蹲坑部分）（上层） |
| 8 | B109 | 厕所管根 | 仅维修卫生间（蹲坑部分）（上层） |
| 共计8间 |  |  |  |

3号学生公寓：

| 序号 | 房间号 | 现场踏勘 | 维修主要要求，详见技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 114 | 厕所管根 | 仅维修卫生间（蹲坑部分）（上层） |
| 2 | 117 | 厕所管根 | 仅维修卫生间（蹲坑部分）（上层） |
| 共计2间 |  |  |  |

4号学生公寓：

| 序号 | 房间号 | 现场踏勘 | 维修主要要求，详见技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | B516 | 厕所管根 | 仅维修卫生间（蹲坑部分）（上层） |
| 2 | B518 | 本层卫生间楼水到盥洗间地面 | 仅维修卫生间（蹲坑部分）（本层） |
| 3 | A405 | 厕所管根 | 仅维修卫生间（蹲坑部分）（上层） |
| 4 | B422 | 厕所管根 | 仅维修卫生间（蹲坑部分）（上层） |
| 5 | B315 | 本层卫生间楼水到盥洗间地面 | 仅维修卫生间（蹲坑部分）（本层） |
| 6 | B214 | 厕所管根 | 仅维修卫生间（蹲坑部分）（上层） |
| 7 | A221 | 厕所管根 | 仅维修卫生间（蹲坑部分）（上层） |
| 8 | A223 | 厕所管根 | 仅维修卫生间（蹲坑部分）（上层） |
| 共计8间 |  |  |  |

7号学生公寓：

| 序号 | 房间号 | 现场踏勘 | 维修主要要求，详见技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 女生 |  |  |  |
| 1 | 7C516 | 盥洗间地漏口漏水 | 仅维修漏水地漏口（上层） |
| 2 | 7D416 | 卫生间漏水严重 | 维修卫生间及盥洗间（上层） |
| 3 | 7D3165 | 卫生间及台盆地漏漏水 | 维修卫生间及盥洗间（上层） |
| 4 | 7B416 | 卫生间顶部漏水严重 | 维修卫生间及盥洗间（上层） |
| 5 | 7C211 | 卫生间顶部漏水 | 维修卫生间及盥洗间（上层） |
| 共计5间 |  |  |  |

9号学生公寓：

| 序号 | 房间号 | 现场踏勘 | 维修主要要求，详见技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9A315 | 卫生间主管漏水 | 维修卫生间及盥洗间（上层）并更换110的主立管1.2米 |
| 2 | 9A204 | 卫生间漏水 | 维修卫生间及盥洗间（上层） |
| 3 | 9B116 | 卫生间顶部漏水 | 维修卫生间及盥洗间（上层） |
| 4 | 9B203 | 天棚漏水电风扇处 | 维修卫生间及盥洗间（上层），宿舍天棚出新（本层） |
| 共计4间 |  |  |  |

10号学生公寓：

| 序号 | 房间号 | 现场踏勘 | 维修主要要求，详见技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10A606 | 楼顶水管管根 | 仅需修屋顶及夹层管子四周混凝土渗漏 |
| 2 | 10A607 | 楼顶水管管根 | 仅需修屋顶及夹层管子四周混凝土渗漏 |
| 3 | 10C213 | 本层卫生间往盥洗间漏水 | 维修卫生间及盥洗间（本层） |
| 4 | 预留 | 卫生间顶部漏水至房间 | 维修卫生间及盥洗间（上层） |
| 5 | 预留 | 卫生间顶部漏水至房间 | 维修卫生间及盥洗间（上层） |
| 6 | 预留 | 卫生间顶部漏水至房间 | 维修卫生间及盥洗间（上层） |
| 7 | 预留 | 卫生间顶部漏水至房间 | 维修卫生间及盥洗间（上层） |
| 8 | 预留 | 卫生间顶部漏水至房间 | 维修卫生间及盥洗间（上层） |
| 9 | 预留 | 卫生间顶部漏水至房间 | 维修卫生间及盥洗间（上层） |
| 10 | 预留 | 卫生间顶部漏水至房间 | 维修卫生间及盥洗间（上层） |
| 11 | 预留 | 卫生间顶部漏水至房间 | 维修卫生间及盥洗间（上层） |
| 共计11间 |  |  |  |

学生公寓渗漏维修技术要求：

1、卫生间及盥洗间地面及墙面瓷砖拆除：

原卫生间盥洗间地面墙面及蹲坑拆除（含蹲便器）至钢筋混凝土现浇板，并向瓷砖墙面延伸150mm高（墙面原瓷砖拆除须用切割机切割成直线），原蹲坑位置三面需向瓷砖墙面延伸300mm高，大便阀及不锈钢冲水管拆除，所有垃圾外运出校园至市容局指定地点。

2、卫生间及盥洗间地面墙面做法：

1）水泥砂浆一道（内掺建筑胶）；

2）蹲便器下水管、主立管、洗脸池下水管及地漏下水管与混凝土楼板交界处原不密实的混凝土铲除，并用膨胀混凝土进行二次浇灌，四周用通用型彩色防水涂料（双组分）2遍；

3）通用型彩色防水涂料（双组分）2遍，并向墙面延伸150mm（300 mm）高，避水试验48小时，蹲便器为无存水弯蹲便器，需提前定制；

4）砖砌蹲位，安装蹲便器；大便阀及不锈钢水管安装，其中大便阀利旧，不锈钢水管不利旧，新购不锈钢管子厚度要求使用加厚款；

5）1:3干硬性水泥砂浆结合层20mm厚表面撒水泥粉；

6）贴地面砖300mm*300mm防滑砖（全瓷地砖，广东佛山产，优等品），

7）墙面砖： 5厚水泥砂浆结合层，300mm*150mm墙面砖（需切割，广东佛山产，优等品）；

8）干水泥擦缝，表面清理；

9）每间卫生间新增一合金地漏盖

3、卫生间及盥洗间天棚出新或更换吊顶：

1）铲除下一层或平层卫生间、盥洗间或房间天棚腻子及涂料层；

2）满批腻子两遍；

3）刷白色乳胶漆两遍；

4）有吊顶的卫生间、盥洗间更换300*300覆膜铝塑板集成吊顶，四周铝线条封边，灯具按原样恢复。

4、卫生间、盥洗间、房间及过道保洁，所有建筑垃圾外运出校园至市容局指定地点。

注：1号~6号学生宿舍卫生间及盥洗间没有吊顶；7号学生宿舍卫生（即蹲位上部）有吊顶，盥洗间没有吊顶；9号~10号学生宿舍卫生间及盥洗间均有吊顶

学生公寓防火门更换范围及要求：

1、更换范围：

1至4号学生公寓1楼防火门（双开1.5*2.1）各1樘 ，计4樘；9、10号学生公寓强电间、弱电间防火门（双开1*2.1），计24樘，合计28樘。

2、技术要求：

1)拆除原木质防火门，需对门周边墙体及瓷砖加以保护，如损坏，请按原样恢复，垃圾外运出校园市容局指定地点。

2)安装甲级木质防火门，需提供相关检测报告和合格证。

学生公寓吊顶更换范围及要求：

1、更换范围：

7号学生公寓卫生间吊顶30间（仅蹲位部分有吊顶），9、10号学生宿舍卫生间盥洗间吊顶60间。

2、技术要求：

1）拆除原集成覆膜板吊顶（含龙骨等所有配件），拆除原灯具，垃圾外运出校园至市渣土办规定地点。

2）安装集成覆膜板吊顶，四周铝线条封边。

3）安装LED(5W)嵌入式灯具，其中7号学生公寓每间按1盏计取，9号10号学生公寓每间按2盏计取。

3#教学楼（逸夫科技楼）20间教室天棚（含梁）出新：

1、出新范围：

3号教学楼教室天棚（含梁）出新共计20间。

2、技术要求：

1）教室内所有电器设备（投影仪、多媒体、灯具、电扇、吸顶式空调、摄像头，电子屏等）及家具（课桌椅、手机袋、宣传画、黑板、窗帘及窗帘轨道、强弱电明装线槽等）需覆膜保护或拆除后恢复。

2）铲除天棚及梁腻子及涂料层，所有建筑垃圾外运出校区至市容局指定地点。

3）5楼四间教室天棚及梁渗漏点用注浆先进行处理，然后满刷2遍通用型防水涂料（双组分），满批外墙腻子2遍，刷白色外墙涂料2遍；

4）其余16间教室满批内墙腻子2遍，刷白色内墙涂料2遍；

5）每间教室拆除两根下水立管外包纸面石膏板，重新外包纸面石膏板，外刷2遍涂料（5楼外墙涂料，其余内墙涂料）；

6）保洁:因施工原因对教室、外走廊、楼梯等部位造成的污损，施工完成分后按原样恢复。

1#~4#学生公寓进户防盗门除锈油漆维修位置及范围：

1、油漆范围：

1#~4#学生公寓所有进户钢质门计884樘，尺寸：1*2.5；主楼梯20樘钢质门，尺寸：1.5*2.1；

2、除锈油漆维修技术要求：

钢质门除锈，铲除门上小广告及各种贴纸，喷涂或涂刷红丹底漆一道，再喷涂或涂刷两道醇酸漆（蓝绿色），且对门牌进行覆盖保护；

三、工期要求：

1、本工程工期为40日历天，从发包方书面通知进场施工时间开始计算。因承包方原因推迟的按  3000 元/天对其进行处罚（发包方原因除外，但需承包方书面提出，发包方现场负责人签字确认）；推迟10天及以上发包方将发函警告承包方并没收其全部工程履约保证金，将其录入学校黑名单库，3年内禁止参加学校任何招投标活动。不可抗力因素除外。

四、工程量结算方式和依据

1.本工程的计价依据是中标通知书、招标技术要求（工程量清单、工程控制价、隐蔽工程验收记录单、变更签证单）及建设单位书面通知等。

2.本合同履约保证金为30000元。施工结束并经过验收合格后，凭相关凭证（汇款凭证、维修改造工程验收表等）无息退还。

3.乙方须认真复核工程量清单，如发现工程量清单有漏量、漏项的，应在开工后14日内提出，在规定时间后任何以施工图不详、工程量清单有误等理由提出的索赔要求将不予受理，视为投标报价的优惠，即乙方完全理解并同意工程量清单（含技术要求），施工时须按照工程量清单（含技术要求）执行，施工完成后，必须满足验收规范和使用功能的要求。

4.设计变更和甲方提出的变更调整部分，原则上参照投标文件中单价计算。投标文件中没有相同类型的子目，结算时执行2018版《安徽省建设工程工程量清单计价办法》、2018版《安徽省建设工程工程计价定额》及其配套的费用定额、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），相关优惠率同投标优惠率一致；投标文件中没有的主材参考《芜湖工程造价信息》当月信息价八折计算，信息价中没有的材料结合市场定价。

5.所有变更签证必须按照皖南医学院有关管理文件办理。具体参照《皖南医学院基建维修工程管理办法（修订）》（校政〔2020〕118号）及《后勤管理处基建维修工程变更签证管理规定（试行）》（后勤〔2020〕12号）文件执行。否则，视为该项变更不涉及合同价款的变更，若发生费用由乙方自行承担。

6.所有合同款支付，乙方须提供正规发票。

五、付款及审计

1.本工程不支付进度款，工程完工后由甲方组织验收，验收合格后凭乙方提供的发票支付至合同价（不含暂列金额）的  50  %；审计完成，乙方先将金额为终审价  3  %的质保金汇入甲方账户，甲方凭发票及质保金汇款凭证付至终审价的100%；质保期满后无质量问题一次性无息退还质保金。

2.工程结算审核时，凡审增部分及审减率超过10%（不含10%）以上部分的审计服务费由乙方承担，在审核机构审核时直接扣除。费率参照皖价服[2007]86号文件规定的执行。

六、质量保证

1.乙方必须严格按照工程量清单及有关规范施工，工程质量须达到 合格 标准，满足国家和地方现行规范要求。

2.涉及隐蔽工程内容的，乙方应在隐蔽工程覆盖、掩埋或拆除前通知甲方项目负责人会同审计处进行现场勘查、确认，并办理《隐蔽工程验收记录单》，未办理的隐蔽工程涉及的工程量不予认定。

3.所有材料进场前需报甲方项目负责人确认，材料品牌范围及要求如下（未列入的见投标文件）。

| 序号 | 材料名称 | 品牌范围 | 其他要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地砖及墙砖 |  | 全瓷地砖，广东佛山产，优等品 |
| 2 | 蹲便器 | 九牧、惠达、辉煌 | 无存水弯，需提前定制 |
| 3 | 通用型防水涂料 | 雨虹、德高、科迪 | 双组分 |
| 4 | LED嵌入式平板灯 | 欧普、飞利浦、雷士 | 5W |
| 5 | 内墙及外墙涂料 | 立邦、多乐士、嘉宝莉 | 工程漆 |

备注：招标文件中规定品牌的材料，必须按招标文件要求采购使用，材料进场时必须报甲方现场负责人签字确认品牌及数量，没有签字确认的材料禁止使用、不支付相应材料的工程款。

4.本工程质保期  12 个月，质保期自工程竣工验收合格之日起计算。

七、安全管理

1.乙方必须严格按照《建设工程安全生产管理条例》等法律法规求，安全生产，文明施工。

2.乙方必须完善自身质量安全管理体系和文明施工措施，杜绝野蛮施工和安全事故发生。若发生质量或安全事故，由乙方承担一切责任，造成甲方损失的按实赔偿，并承担相应法律责任。

3.工程材料、设备、构配件及已完工程在竣工验收交付前均由乙方负责看护，丢失、被盗、损坏等责任均由乙方承担。

八、现场岗位管理与责任

1.甲方需指派专人和乙方联系，并告知联系人联系方式。

2.甲方有义务协调、配合乙方人员进行现场施工。

3.乙方项目经理或授权委托人    为现场负责人（联系方式：    ），是甲方认可的现场负责人，该同志必须常驻现场，负责处理乙方施工过程中发生的一切事项；甲方指定后勤管理处    （联系方式：    ）为该项目的现场负责人，负责项目管理、结算办理及工程款支付等相关事宜。

4.乙方应做到文明施工，施工期间不得污染或损坏校园其他设施（不得在沥青路面上拌制混凝土及砂浆，直接堆放水泥），花岗岩路面不能行车，材料及垃圾要注意人工二次倒运，如有损坏，乙方负责按原样修复。

5.在施工期间，乙方应每天清理施工现场，垃圾堆放有序并及时（每天）装袋运至校外。

6.施工用水用电装表计量，电费按1.00元/度计取，水费按3.00元/吨计取，按照实际用量按实计费后缴纳至学校账户，无计量或没有缴纳水电费的按照工程结算终审价的千分之七在结算审计时予以扣除。

九、工程验收

1.工程完工后及时报学校组织验收，验收合格后办理工程结算。

2.验收时乙方须提供详细的资料清单，验收合格后14日内提交两套工程竣工结算资料（结算书、招投标文件、中标通知书、施工合同、隐蔽工程验收记录单、变更签证单、材料品牌确认表、合格证、维修改造工程验收表、竣工图、水电费缴纳收据等），如延期提交，造成的一切后果（含经济损失）均由乙方自行承担，经甲方发函警告后7日内仍未提交的，将其录入学校黑名单库，3年内禁止参加学校任何招投标活动。

3.乙方对所报的工程结算资料真实性、完整性、合法性、合格性负责。工程结算资料报送学校委托的审核机构后，审核过程中不得补充新增签证项目。不规范、不完善的工程结算资料，乙方自接到完善资料通知10日内一次性完善。

4.工程质保期内出现质量问题，及时修复，修复完成后，后勤管理处会同使用部门再次进行验收，验收合格后，质保期顺延一年；一年内无质量问题后退还质保金，如再次出现问题，处理方式同前。

5.对于重复出现三次及以上的问题，甲方将发函警告乙方，将其录入学校黑名单库，3年内禁止参加学校任何招投标活动。