- 第三章 采购需求

- 一、采购需求前附表

| 序号 | 内容 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 材料要求 | 所有设备、材料进场时要有合格证、检测报告等材料，水电材料需要提供3C认证材料，并符合国家规范要求。所有设备、材料提前送样，且由发包人代表确认后方可进场 |
| 2 | 报价须知 | - 1、供应商最后报价均不得高于磋商文件（公告）列明的项目预算、最高投标限价，否则其响应文件将被认定为响应无效。 - 2、本项目暂列金：124957.53元（未计税）。 |
| 3 | 重要说明 | 1、政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）： （1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则供应商所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。 （2）如涉及商品包装和快递包装，供应商应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。 |
| 4 | 项目经理 | 具备建筑工程专业二级（或以上）注册建造师执业资格，具备住房和城乡建设主管部门颁发的有效期内的的安全生产考核合格证书。提供投标人为其缴纳的2023年12月至今任意一个月社保证明扫描件。 |
| 5 | 本项目采购标的名称及所属行业 | 标的名称：皖南医学院检验学院实验室维修改造工程 所属行业：建筑业 |

- 二、项目概况

皖南医学院检验学院实验室维修改造工程，施工地点位于皖南医学院滨江校区（南区）西二教学楼，改造范围主要为一至三层，建筑面积约2700m2，改造内容主要为拆除部分原装修，石膏板结合三防洁净板、铝板吊顶，涂料墙面，地面主要有地砖地面、地面修补、防静电活动地板，新做部分实验台，公共卫生间拆除重做，楼梯间出新、楼梯扶手更换，门更换，强弱电改造，上下水改造及配套的污水管网施工，以及部分消防设施维修等。

详见施工图纸及工程量清单（含技术要求）。

- 三、技术商务要求

（一）工期要求

2.本工程工期为45日历天，提前不奖，无故推迟每延期1天按施工合同价（不含暂列金额）的5‰处罚，最高处罚金额为合同价（不含暂列金额）的10%，在结算审计时扣除。不可抗力因素除外。

3.本工程开工日期以监理人下发的开工令或发包人下发的开工通知为准，若无开工令或开工通知，以合同中规定的开工日期为准。

4.因发包人原因（变更签证审批时间过长、施工方案出现较大调整等）导致工期延误可不予处罚，但需承包人书面提出申请，发包人代表签字确认。

5.承包人中标后需提供切实可行的施工进度计划，并配备与进度计划相匹配的施工人员（提供切实可行的劳动力安排计划表）。本工程改造范围广、内容多，承包人须采取相应赶工措施（例如“多班制”、增加作业班组等）保证在合同工期内完工。若承包人赶工措施不到位，发包人有权另行组织学校协议维修单位协助赶工，发生的费用由承包人承担。

（二）质量标准、材料要求、验收要求、竣工结算资料要求

6.本工程质量标准为合格，承包人须严格按照施工图、工程量清单、招投标文件和国家、省、市现行标准及规范完成施工，并通过设计、监理及发包人的验收（验收前承包人需委托经发包人认可的第三方检测单位进行民用建筑工程室内环境污染检测，每层不少于一间，检测结果符合国家规范，并提供书面检测报告后方可验收）。

7.承包人采购的所有设备、材料进场时要有合格证、检测报告等材料，水电材料需要提供3C认证材料，并符合国家规范要求。所有设备、材料提前送样，且由发包人代表确认后方可进场，否则不支付相应材料的工程款。

8.涉及隐蔽工程内容的，承包人应在隐蔽工程覆盖、掩埋或拆除前通知发包人代表进行现场勘查、确认，并由现场代表会同审计处，共同做好隐蔽工程记录、核定隐蔽工程量签证单。未按规定办理隐蔽工程记录的，其工程量不予认定。在施工过程中，隐蔽工程必须按以下表格及时通知发包人验收并办理签字手续。

隐蔽工程验收记录单

| 工程名称 |  |  |  |  | 验收单编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项工程名称 |  |  |  |  | 隐蔽工程项目 |  |  |
| 施工单位名称 |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |
| 施工标准及编号 |  |  |  |  | 施工图名称及编号 |  |  |
| 隐 蔽 工 程 部 位 | 规 范 要 求 及 自 检 |  | 规范（质量）要求 |  |  | 施工单位自检记录 |  |
|  | 隐 蔽 工 程 图 示 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 自检结论 |  |  |  | 项目负责人（签字盖章）： 年 月 日 |  |  |  |
| 监理单位 验收结论 |  |  |  | 总监理工程师（签字盖章）： 年 月 日 |  |  |  |
| 建设单位验收结论 |  | 后勤处 |  | 现场代表（签字盖章）： 年 月 日 |  |  |  |
|  |  | 审计处 |  | 经办人（签字盖章）： 年 月 日 |  |  |  |

9.工程竣工后，由发包人组织相关人员进行验收，验收提出的整改意见需在7日内整改到位。

10.工程竣工后、验收前提交纸质版竣工结算资料2套，同时提供电子版。竣工结算资料需满足审计及档案管理部门的要求，包括结算书、施工图、招投标文件、中标通知书、施工合同、开工令或开工通知、设计变更通知单或技术核定单、变更签证审批表、隐蔽工程验收记录单、合格证、检测报告、竣工验收报告或验收表、竣工图等。

（三）安全文明施工要求

11.承包人按照现行国家和省、市、行业安全生产、文明施工有关规定要求和学校相关规定要求，办理相关手续，设置有关围挡、标志等。承包人必须完善自身质量安全管理体系和文明施工措施，杜绝野蛮施工和安全事故发生。严格落实《中华人民共和国消防法》《建设工程安全生产管理条例》《安徽省消防条例》等有关施工现场的消防安全法律法规，严格执行《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）等有关施工现场的消防安全技术规范。制定施工期间消防安全管理制度，明确消防安全责任人，签订消防安全责任书。承包人若发生质量或安全事故，由承包人承担一切责任，造成发包人损失的按实赔偿，并承担相应法律责任。

12.承包人应服从学校管理，保持施工场所及校园内的环境卫生，施工期间产生的建筑垃圾应当日清理并装袋外运，运输材料和外运垃圾过程中散落在外的材料和垃圾须当日清理，对于不能及时清理的，发包人将安排物业公司人员清理，发生的费用由承包人承担。工程完工验收前承包人须做好现场保洁工作，尤其是下水管道的清理，须确保下水管道畅通。

13.施工期间不得影响学校的正常教学秩序，如遇施工过程与学校的教学、科研等活动出现冲突等情况，承包人必须服从学校管理。承包人不得污染或损坏校园其他设施（不得在沥青路面上拌制混凝土及砂浆，直接堆放水泥等），材料及垃圾要注意人工二次倒运，如有损坏，承包人负责按原样修复或全额赔偿。

14.工程材料、设备、构配件及已完工程在竣工验收交付前均由承包人负责看护，丢失、被盗、损坏等责任均由承包人承担。

（四）合同价款范围

15.本工程合同价格形式为固定单价合同，合同价款范围为按施工图纸及工程量清单（含技术要求）完成施工所需的全部费用。

16.承包人在投标时应充分考虑材料（设备）价格上涨等不确定因素，风险自行承担。在工程施工期间，若安徽省或芜湖市政府相关文件规定涉人工费或税金调整，按文件规定办理。

17.按国家建筑法、施工标准及规范的规定，本工程主要建筑材料要进行检测试验（含复试），并提供合格的检测（复试）报告，检测试验发生的费用由承包人承担。

18.本工程基础配套设施工程进入单体内施工或在单体室外施工时所用水电费、材料堆放占用费、临时工具房使用费等包括但不限于上述所列项的费用投标人须在投标报价时考虑，清单不单独列项，中标后，此部分费用不予增加。

本工程施工用水电费在竣工结算审计时按审定金额的7‰在工程造价中予以扣除（在发包人与芜湖市建设投资有限公司产权移交前，承包人须预缴部分水电费至原安徽师范大学皖江学院，预缴金额由双方协商确定）。

19.所有辅材及配件均已列入清单和措施费中，工作量及费用不另签证。

（五）变更及签证要求

20.投标单位结合本项目特点，依据施工图纸及工程量清单（含技术要求）综合报价，如发现工程量清单有漏量、漏项的，需在开工后7日内提出，若未在规定时间内提出即视为中标人（即承包人）完全理解并同意该施工图纸及工程量清单（含技术要求）等，施工时必须按照施工图纸及工程量清单（含技术要求）执行，施工完成后，必须满足验收规范要求和使用功能。

21.本工程确因实际需要进行的设计变更和发包人提出的变更调增调减部分，原则上参照投标文件中单价计算。投标文件中没有相同类型的子目，结算时执行2018版《安徽省建设工程工程量清单计价办法》、2018版《安徽省建设工程工程计价定额》及其配套的费用定额、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），相关优惠率同投标优惠率一致。投标文件中没有的主材参考芜湖市建设工程造价管理站发布的当月信息价计算，信息价中没有的材料结合市场定价。

22.因图纸设计发生变更或调整工作内容需要增加费用的，承包人在双方确定变更后3日内向发包人提出变更工程价款材料，提交发包人签字确认。否则，视为该项变更不涉及合同价款的变更，若发生费用由承包人自行承担。发生经济签证产生的合同价款变更，其最终造价以审计部门核定为准。

23.所有工程变更必须按照皖南医学院有关管理文件办理，具体参照《皖南医学院基建维修工程管理办法（修订）》（校政〔2020〕118号）及《后勤管理处基建维修工程变更签证管理规定（修订）》（后勤〔2023〕15号）文件执行，变更签证必须按《皖南医学院基建维修工程变更签证审批表》逐级签字盖章后有效。

皖南医学院基建维修工程变更签证审批表

工程项目名称：                                                 编号：

| 申请（使用）单 位 |  |  | 施工单位 |  | （盖章） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 签证类型 |  | □设计变更 □工程量清单漏量漏项 □功能需求变更 □现场变更 |  |  |  |
| 变更金额 |  |  |  |  |  |
| 变更原因及内容： 附件： |  |  |  |  |  |
| 审 批 意 见 | 监理单位审核意见（签字盖章）： 年 月 日 |  |  | 使用（管理）部门联系人（签字）：（仅用于功能需求变更） 年 月 日 |  |
|  | 工程现场代表（签字）：（2千元以下） 年 月 日 |  |  | 基建科科长（签字）：（2千元~5千元） 年 月 日 |  |
|  | 后勤处处长（签字）：（5千元~1万元） 年 月 日 |  |  | 分管校长（签字）：（1万元~5万元） 年 月 日 |  |
|  | 校长（签字）：（5万元~10万元） 年 月 日 |  |  |  |  |

备注：大额变更报校长办公会（党委会）研究决定。

（六）合同价款支付

24.付款应按下列条件进行：合同签订后且中标供应商提交的预付款担保措施（等额无条件的“见索即赔”保函（保函最终有效期为该合同工期完毕之后的30日历天，工期内未完成工程的，应按照采购人要求延长保函有效期））生效后支付合同金额的40%作为预付款，工程竣工验收合格后付至合同价款的85%（扣回预付款），结算审核完成后付至结算价款的97%，余款3%作为质保金，待缺陷责任期满后无质量争议一次性付清。付款前提供合格税务发票。

（七）工程审计要求

25.承包人对所报送的工程结算资料真实性、完整性、合法性、合格性负责。工程结算资料报送学校委托的审核机构后，审核过程中不得补充新增签证项目。不规范、不完善的工程结算资料，承包人自接到完善资料通知单7日内一次性完善。

26.承包人应按照学校审计处相关文件规定，积极配合做好工程结算审计工作，在规定的时间内完成审计报告签字盖章。

27.工程结算审核时，凡审增部分及审减率超过10%（不含10%）以上部分的审计服务费由承包人承担，在审核机构审核时直接扣除。费率参照皖价服〔2007〕86号文件规定的标准执行。

（八）其他要求

28.为加强学校基建维修工程现场管理工作，规范施工企业从业行为，督促施工企业落实项目经理质量安全责任，对承包人项目经理的考核按《皖南医学院基建维修工程项目经理、总监理工程师管理办法（修订）》（后勤〔2022〕004号）文件执行。

29.工程缺陷责任期2年，缺陷责任期从竣工验收合格之日起计算。

30.工程质保期内出现质量问题，承包人需及时修复，如承包人不能修复或修复不及时，发包人可另行安排队伍维修，所产生的费用由承包人承担。对于多次重复出现的问题，发包人将视修复情况通报芜湖市工程质量监督部门，并将承包人记入发包人黑名单库，三年内禁止参加发包人组织的校内采购活动。